## Cronograma
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PadillaRoute |  |  |  |  | Universidad Tecnologica del Norte de Aguascalientes
| NOMBRE DEL ALUMNO: | Jose Miguel Macias Mendez, Luis Gerardo Bruno Lopez.
No. | ACTIVIDAD |  | PROG. | SEM-1 | SEM-2 | SEM-3 | SEM-4 | SEM-5 | SEM-6 | SEM-7 | SEM-8 | SEM-9 | SEM-10 | SEM-11 | SEM-12 | SEM-13 | SEM-14 | SEM-15
1 | Análisis | [17 empty] | P | Planeacion
[19 empty] | R | Realizado
2 | Reunion inicial |  | P
R
3 | Avance del Capitulo uno (reporte de estadia) |  | P
R
4 | Recopilación de requisitos |  | P
R
5 | Analisis de requerimientos |  | P
R
6 | Analisis de propuesta |  | P
R
7 | Planeación
8 | Casos de uso |  | P
R
9 | Prototipos |  | P
R
10 | Definir roles |  | P
R
11 | Diseñar la arquitectura del sistema (base de datos, backend, y frontend). |  | P
R
12 | Seleccionar tecnologías finales |  | P
R
13 | Planificación detallada de las fases de desarrollo. |  | P
R
14 | Diseño
15 | Diseñar las interfaces |  | P
R
16 | Diseñar el modelo de entidad-relación |  | P
R
17 | Configurar el entorno de desarrollo |  | P
R
18 | Implementar la estructura inicial de la base de datos (PostgreSQL) y local (SQLite). |  | P
R
19 | Desarrollo
20 | Avance Capitulo (reporte de estadia) |  | P
R
21 | Inicio de sesión y autenticación |  | P
R
22 | Registro de rutas predefinidas y asignación a viajes. |  | P
R
23 | Implementar el seguimiento de rutas y paradas en tiempo real con Google Maps API. |  | P
R
24 | Integrar el panel administrativo para asignar rutas y monitorear viajes. |  | P
R
25 | Añadir funcionalidades de conteo de pasajeros y registro de paradas. |  | P
R
26 | Configurar SQLite para almacenar datos offline. |  | P
R
27 | Desarrollar indicadores de estado (online/offline) en la app. |  | P
R
28 | Probar funcionalidad offline en diferentes escenarios |  | P
R
29 | Crear notificaciones para choferes sobre sincronizaciones pendientes. |  | P
R
30 | Crear vistas de reporte para el administrador.. |  | P
R
31 | Agregar funcionalidades para modificar paradas en rutas asignadas. |  | P
R
32 | Implementar logs de cambios en paradas (historial de modificaciones). |  | P
R
33 | Integrar notificaciones para el administrador y secretarias (cambios de estado del viaje). |  | P
R
34 | Refinar detalles de diseño y funcionalidad |  | P
R
35 | Pruebas
36 | Pruebas funcionales completas (online y offline). |  | P
R
37 | Pruebas funcionales del sistema: Registro de usuarios, asignación de rutas, seguimiento de viajes. |  | P
R
38 | Pruebas de rendimiento (carga de datos, velocidad de respuesta). |  | P
R
39 | Pruebas de experiencia de usuario con choferes, secretarias, y administradores. |  | P
R
40 | Implementar ajustes según el feedback recibido. |  | P
R
41 | Entregables
42 | Capitulo 4 (reporte de estadia, terminado) |  | P
R
43 | Revisión y documentación del proyecto (manuales, soporte técnico). |  | P
R
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
NORTE DE AGUASCALIENTES
FORMATO CRONOGRAMA GENERAL PARA PROYECTO DE ESTADÍA
CÓDIGO:
FM-EST-01/6-A
REFER. NORMAT.:
7.5
HOJA 1 DE 1
REVISIÓN: 0